## 요구사항명세서
No | 분류 | 요구사항 ID | 요구사항명 | 상세설명 | 담당자 | 진행상황 | 개발단계 | 비고 | 모바일앱
1 | 인증/인가 | AUTH-01 | 로그인 | Spring Security 기반 로그인 기능 구현 | 신상민 | 완료 | 1차
2 | 인증/인가 | AUTH-02 | 로그아웃 | JWT 토큰 무효화 또는 클라이언트 토큰 제거 기반 로그아웃 처리 | 신상민 | 완료 | 1차
3 | 인증/인가 | AUTH-03 | JWT 발급 | 로그인 성공 시 Access Token 및 Refresh Token 발급 | 신상민 | 완료 | 1차
4 | 인증/인가 | AUTH-04 | JWT 검증 | 보호 API 접근 시 JWT 유효성 검증 | 신상민 | 완료 | 1차
5 | 인증/인가 | AUTH-05 | Refresh Token 재발급 | Access Token 만료 시 Refresh Token 기반 재발급 | 신상민 | 완료 | 1차
6 | 인증/인가 | AUTH-06 | 비밀번호 암호화 | BCryptPasswordEncoder 기반 비밀번호 암호화 저장 | 신상민 | 완료 | 1차
7 | 인증/인가 | AUTH-07 | 비밀번호 변경 | 사용자가 기존 비밀번호 확인 후 새 비밀번호로 변경 | 신상민 | 완료 | 1차
8 | 인증/인가 | AUTH-08 | 비밀번호 찾기 | 이메일 또는 임시 비밀번호 기반 비밀번호 재설정 | 신상민 | 완료 | 1차
9 | 인증/인가 | AUTH-09 | 권한 검증 | ADMIN, TEACHER, STUDENT, PARENT 권한 기반 접근 제어 | 신상민 | 완료 | 1차
10 | 인증/인가 | AUTH-10 | 인증 실패 처리 | 로그인 실패 시 오류 메시지 반환 및 재시도 처리 | 신상민 | 완료 | 1차
11 | 인증/인가 | AUTH-11 | 토큰 만료 처리 | 토큰 만료 시 재로그인 또는 재발급 안내 | 신상민 | 완료 | 1차
12 | 인증/인가 | AUTH-12 | 회원 상태 검증 | 비활성 회원 또는 탈퇴 회원 로그인 차단 | 신상민 | 완료 | 1차
13 | 인증/인가 | AUTH-13 | 회원 가입 | 학생, 학부모, 강사 계정 회원 가입 | 신상민 | 완료 | 1차
14 | 회원관리 | MEM-01 | 회원 수정 | 회원 기본 정보 및 연락처 수정 | 신상민 | 완료 | 1차
15 | 회원관리 | MEM-02 | 회원 삭제 | 회원 정보 삭제 또는 비활성 처리 | 신상민 | 완료 | 1차
16 | 회원관리 | MEM-03 | 회원 조회 | 권한별 회원 목록 및 상세 정보 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
17 | 회원관리 | MEM-04 | 학생 등록 | 가입 이외의 학생 정보(소속 반 등) 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
18 | 회원관리 | MEM-05 | 학생 수정 | 학생 개인정보 및 수강 반 정보 수정 | 신상민 | 완료 | 1차
19 | 회원관리 | MEM-06 | 학생 조회 | 학생 목록 및 상세 정보 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
20 | 회원관리 | MEM-07 | 학부모 등록 | 학부모 계정 및 연락처 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
21 | 회원관리 | MEM-08 | 학부모 조회 | 학부모 목록 및 상세 정보 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
22 | 회원관리 | MEM-09 | 학생-학부모 연결 | 학생과 학부모 계정을 매핑 | 신상민 | 완료 | 1차 | 관리자
23 | 회원관리 | MEM-10 | 강사 등록 | 강사 계정 및 담당 과목 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
24 | 회원관리 | MEM-11 | 강사 수정 | 강사 정보 및 담당 반 수정 | 신상민 | 완료 | 1차
25 | 회원관리 | MEM-12 | 강사 조회 | 강사 목록 및 상세 정보 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
26 | 회원관리 | MEM-13 | 반 등록 | 강의 반(Class) 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
27 | 회원관리 | MEM-14 | 반 수정 | 반 이름, 수업 시간, 담당 강사 정보 수정 | 신상민 | 완료 | 1차
28 | 회원관리 | MEM-15 | 반 삭제 | 운영 종료 반 삭제 또는 비활성 처리 | 신상민 | 완료 | 1차
29 | 회원관리 | MEM-16 | 반 조회 | 반 목록, 수강 학생, 담당 강사 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
30 | 회원관리 | MEM-17 | 수강 등록 | 학생을 특정 반에 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
31 | 회원관리 | MEM-18 | 수강 해제 | 학생의 수강 정보를 종료 처리 | 신상민 | 완료 | 1차
32 | 모바일 앱 | APP-01 | 앱 로그인 | 학생 및 학부모가 모바일 앱에서 로그인 | 각 담당자 | 완료 | 1차 | AUTH-07,8 | 모바일
33 | 모바일 앱 | APP-02 | 앱 토큰 저장 | 로그인 후 JWT를 안전하게 저장하고 API 요청에 포함 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
34 | 모바일 앱 | APP-03 | 학생 홈 화면 | 학생용 앱 홈에서 오늘 수업, 출석 상태 확인 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
35 | 모바일 앱 | APP-04 | 학부모 홈 화면 | 학부모용 앱 홈에서 자녀 출석, 성적, 회비 현황 확인 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
36 | 모바일 앱 | APP-05 | GPS 권한 요청 | 앱에서 출석 체크 전 위치 권한 요청 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
37 | 모바일 앱 | APP-06 | GPS 위치 수집 | 출석 요청 시 현재 위도와 경도 수집 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
38 | 모바일 앱 | APP-07 | BLE 권한 요청 | 비콘 감지를 위한 블루투스 권한 요청 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
39 | 모바일 앱 | APP-08 | BLE 비콘 스캔 | 등록된 비콘 UUID 감지 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
40 | 모바일 앱 | APP-09 | RSSI 수집 | 감지된 비콘의 RSSI 신호 세기 수집 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
41 | 모바일 앱 | APP-10 | 출석 요청 전송 | GPS, 비콘 UUID, RSSI 정보를 Spring Boot API로 전송 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
42 | 모바일 앱 | APP-11 | 출석 결과 표시 | 출석 성공, 지각, 실패 사유를 앱 화면에 표시 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
43 | 모바일 앱 | APP-12 | 출석 이력 조회 | 학생 및 학부모가 앱에서 출석 이력 조회 | 하민욱 | 완료 | 1차 |  | 모바일
46 | 모바일 앱 | APP-13 | 공지사항 조회 | 학생 및 학부모 앱에서 공지사항 조회 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
47 | 모바일 앱 | APP-14 | 성적 조회 | 학생 및 학부모 앱에서 성적 및 성적 변화 차트 확인 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
48 | 모바일 앱 | APP-15 | 회비 조회 | 학부모 앱에서 납부 예정, 납부 완료, 미납 현황 조회 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
49 | 모바일 앱 | APP-16 | 알림 수신 | 출석, 회비, 공지 관련 앱 알림 수신 | 각 담당자 | 진행중 | 1차 |  | 모바일
50 | 모바일 앱 | APP-17 | 오프라인 예외 처리 | 네트워크 오류 발생 시 안내 메시지 표시 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
51 | 모바일 앱 | APP-18 | 앱 로그아웃 | 모바일 앱에서 토큰 삭제 후 로그아웃 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
52 | 모바일 앱 | APP-19 | 관리자 대시보드(간소화) | 관리자 대시보드 전체내용 조회 편의 | 각 담당자 | 완료 | 1차 |  | 모바일
53 | 출석관리 | ATT-01 | 자동 출석 | 학생 앱에서 BLE+GPS 기반 출석 요청 처리 | 하민욱 | 완료 | 1차
54 | 출석관리 | ATT-02 | 출석 수동 등록 | 관리자 또는 강사가 출석을 수동 등록 | 하민욱 | 완료 | 1차
55 | 출석관리 | ATT-03 | 출석 수정 | 관리자 또는 강사가 출석 상태 수정 | 하민욱 | 완료 | 1차
56 | 출석관리 | ATT-04 | 출석 삭제 | 잘못 등록된 출석 정보 삭제 | 하민욱 | 완료 | 1차
57 | 출석관리 | ATT-05 | 출석 상태 관리 | 출석, 지각, 결석, 조퇴 상태 관리 | 하민욱 | 완료 | 1차
58 | 출석관리 | ATT-06 | 지각 처리 | 출석 가능 시간 이후 도착 시 지각 처리 | 하민욱 | 완료 | 1차 | 로직
59 | 출석관리 | ATT-07 | 조퇴 처리 | 수업 종료 전 퇴실 시 조퇴 처리 | 하민욱 | 완료 | 1차 | 로직
60 | 출석관리 | ATT-08 | 결석 처리 | 출석 기록이 없을 경우 결석 처리 | 하민욱 | 완료 | 1차 | 로직
61 | 출석관리 | ATT-09 | GPS 위치 검증 | 학생 위치가 학원 반경 내인지 검증 | 하민욱 | 완료 | 1차
62 | 출석관리 | ATT-10 | BLE 비콘 UUID 검증 | 요청된 비콘 UUID가 등록된 비콘인지 확인 | 하민욱 | 완료 | 1차
63 | 출석관리 | ATT-11 | RSSI 신호 검증 | RSSI 기준값 이상일 때만 출석 인정 | 하민욱 | 완료 | 1차
64 | 출석관리 | ATT-12 | 출석 가능 시간 검증 | 수업 시작 전후 허용 시간 내 출석 여부 확인 | 하민욱 | 완료 | 1차 | 로직
65 | 출석관리 | ATT-13 | 중복 출석 방지 | 동일 수업에 중복 출석 요청 방지 | 하민욱 | 완료 | 1차 | 검증
66 | 출석관리 | ATT-14 | 출석 이력 조회 | 학생별, 반별, 기간별 출석 이력 조회 | 하민욱 | 완료 | 1차
67 | 출석관리 | ATT-15 | 출석 통계 | 출석률, 지각률, 결석률 통계 제공 | 하민욱 | 완료 | 1차
68 | 출석관리 | ATT-16 | 학부모 출석 알림 | 출석 처리 완료 시 학부모에게 알림 | 하민욱 | 진행중 | 1차
69 | 출석관리 | ATT-17 | 출석 실패 사유 저장 | 출석 실패 시 GPS 범위 초과, 비콘 미감지 등 사유 저장 | 하민욱 | 완료 | 1차
70 | 출석관리 | ATT-18 | 비콘 관리 | 강의실별 비콘 UUID 및 위치 정보 관리 | 하민욱 | 완료 | 1차
71 | 회비관리 | FEE-01 | 월 회비 등록 | 관리자가 학생별 또는 반별 월 회비 등록 | 윤동재 | 완료 | 1차
72 | 회비관리 | FEE-02 | 회비 수정 | 등록된 회비 금액, 납부 기한, 설명 수정 | 윤동재 | 완료 | 1차
73 | 회비관리 | FEE-03 | 회비 삭제 | 잘못 등록된 회비 항목 삭제 | 윤동재 | 완료 | 1차
74 | 회비관리 | FEE-04 | 납부 처리 | 회비 납부 완료 상태로 변경 | 윤동재 | 완료 | 1차
75 | 회비관리 | FEE-05 | 납부 취소 | 잘못 처리된 납부를 취소 | 윤동재 | 완료 | 1차
76 | 회비관리 | FEE-06 | 납부 이력 조회 | 학생별, 월별 납부 이력 조회 | 윤동재 | 완료 | 1차
77 | 회비관리 | FEE-07 | 미납 조회 | 납부 기한이 지난 미납 내역 조회 | 윤동재 | 완료 | 1차
78 | 회비관리 | FEE-08 | 납부 예정 알림 | 납부 기한 전 학부모에게 안내 알림 | 윤동재 | 완료 | 1차
79 | 회비관리 | FEE-09 | 미납 알림 | 납부 기한 초과 시 학부모에게 미납 알림 | 윤동재 | 완료 | 1차
80 | 회비관리 | FEE-10 | 할인 정책 적용 | 형제 할인, 장학 할인 등 할인 금액 적용 | 윤동재 | 예정 | 1차
81 | 회비관리 | FEE-11 | 영수증 출력 | 납부 완료 내역에 대한 영수증 출력 | 윤동재 | 예정 | 1차
82 | 회비관리 | FEE-12 | 월별 매출 조회 | 월별 회비 총액, 납부액, 미납액 조회 | 윤동재 | 완료 | 1차
83 | 회비관리 | FEE-13 | 회비 상태 통계 | 납부 완료, 미납, 예정 건수 통계 제공 | 윤동재 | 완료 | 1차
84 | 회비관리 | FEE-14 | 학부모 회비 조회 | 학부모가 앱에서 자녀 회비 내역 조회 | 윤동재 | 완료 | 1차
85 | 성적관리 | GRADE-01 | 시험 등록 | 시험명, 과목, 반, 시험일 등록 | 조민석 | 완료 | 1차
86 | 성적관리 | GRADE-02 | 시험 수정 | 시험 정보 수정 | 조민석 | 완료 | 1차
87 | 성적관리 | GRADE-03 | 시험 삭제 | 시험 정보 삭제 | 조민석 | 완료 | 1차
88 | 성적관리 | GRADE-04 | 성적 입력 | 학생별 시험 점수 입력 | 조민석 | 완료 | 1차
89 | 성적관리 | GRADE-05 | 성적 수정 | 입력된 성적 수정 | 조민석 | 완료 | 1차
90 | 성적관리 | GRADE-06 | 성적 삭제 | 잘못 입력된 성적 삭제 | 조민석 | 완료 | 1차
91 | 성적관리 | GRADE-07 | 학생별 성적 조회 | 학생 단위 성적 이력 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
92 | 성적관리 | GRADE-08 | 과목별 성적 조회 | 과목 단위 성적 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
93 | 성적관리 | GRADE-09 | 반 평균 조회 | 반별 평균 점수 제공 | 조민석 | 완료 | 1차
94 | 성적관리 | GRADE-10 | 성적 추이 조회 | 월별 또는 시험별 성적 변화 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
95 | 성적관리 | GRADE-11 | 성적 차트 표시 | 성적 변화를 선형 차트로 시각화 | 조민석 | 완료 | 1차
96 | 성적관리 | GRADE-12 | 학부모 성적 조회 | 학부모가 앱에서 자녀 성적 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
107 | 공지사항 | NOTICE-01 | 공지 등록 | 관리자 또는 강사가 공지사항 등록 | 신상민 | 완료 | 1차
108 | 공지사항 | NOTICE-02 | 공지 수정 | 공지사항 제목, 내용 수정 | 신상민 | 완료 | 1차
109 | 공지사항 | NOTICE-03 | 공지 삭제 | 공지사항 삭제 | 신상민 | 완료 | 1차
110 | 공지사항 | NOTICE-04 | 공지 조회 | 학생 및 학부모가 공지사항 조회 | 신상민 | 완료 | 1차
111 | 공지사항 | NOTICE-05 | 대상별 공지 | 전체, 반별, 학생별 공지 대상 지정 | 신상민 | 완료 | 1차
112 | 공지사항 | NOTICE-06 | 첨부파일 업로드 | 공지사항 첨부파일 업로드 | 신상민 | 완료 | 1차
113 | 공지사항 | NOTICE-07 | 첨부파일 다운로드 | 공지사항 첨부파일 다운로드 | 신상민 | 완료 | 1차
114 | 공지사항 | NOTICE-08 | 읽음 여부 확인 | 공지사항 읽음 여부 기록 | 신상민 | 완료 | 1차
115 | 공지사항 | NOTICE-09 | 공지 알림 | 공지 등록 시 대상자에게 알림 | 신상민 | 완료 | 1차
116 | 상담관리 | COUN-01 | 상담 등록 | 강사가 학생 또는 학부모 상담 내용 등록 | 조민석 | 완료 | 1차
117 | 상담관리 | COUN-02 | 상담 수정 | 상담 기록 수정 | 조민석 | 완료 | 1차
118 | 상담관리 | COUN-03 | 상담 삭제 | 상담 기록 삭제 | 조민석 | 완료 | 1차
119 | 상담관리 | COUN-04 | 상담 조회 | 상담 목록 및 상세 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
120 | 상담관리 | COUN-05 | 학생별 상담 이력 | 학생별 누적 상담 이력 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
121 | 상담관리 | COUN-06 | 학부모 상담 이력 | 학부모 상담 내역 조회 | 조민석 | 완료 | 1차
122 | 상담관리 | COUN-07 | 상담 공개 범위 | 상담 기록 공개 여부 및 권한 관리 | 조민석 | 완료 | 1차
123 | AI 기능 | AI-01 | 출석 요약 | AI가 학생의 기간별 출석 현황 요약 | 조민석 | 완료 | 1차
124 | AI 기능 | AI-02 | 회비 요약 | AI가 회비 납부 및 미납 현황 요약 | 조민석 | 완료 | 1차
125 | AI 기능 | AI-03 | 성적 변화 분석 | AI가 성적 상승, 하락, 유지 추세 분석 | 조민석 | 완료 | 1차
126 | AI 기능 | AI-04 | 성적 변화 차트 데이터 생성 | 차트 표시를 위한 성적 변화 데이터 생성 | 조민석 | 완료 | 1차
127 | AI 기능 | AI-05 | AI 학습 코멘트 | 성적 현황 기반 학습 코멘트 생성 | 조민석 | 완료 | 1차
128 | AI 기능 | AI-06 | 공지사항 초안 작성 | 강사가 입력한 키워드 기반 공지 초안 생성 | 조민석 | 완료 | 1차
129 | AI 기능 | AI-07 | 상담 기록 요약 | 상담 기록의 핵심 내용 요약 | 조민석 | 완료 | 1차
130 | AI 기능 | AI-08 | 학생 종합 리포트 | 출석, 성적, 회비를 종합한 리포트 생성 | 조민석 | 완료 | 1차
131 | AI 기능 | AI-09 | Gemini API 키 관리 | Gemini API 키를 환경변수로 분리 관리 | 조민석 | 완료 | 1차
132 | AI 기능 | AI-10 | AI 사용 로그 저장 | AI 요청 및 응답 이력 저장 | 조민석 | 완료 | 1차
133 | 대시보드 | DASH-01 | 출석 현황 | 전체 출석, 지각, 결석 현황 표시 | 전체 | 완료 | 1차 | APP-19
134 | 대시보드 | DASH-02 | 회비 현황 | 납부 완료, 미납, 예정 금액 표시 | 전체 | 완료 | 1차
135 | 대시보드 | DASH-03 | 성적 현황 | 평균 성적 및 최근 성적 변화 표시 | 전체 | 완료 | 1차
136 | 대시보드 | DASH-04 | 최근 공지 | 최근 등록 공지사항 표시 | 전체 | 완료 | 1차
137 | 대시보드 | DASH-05 | 최근 상담 | 최근 상담 기록 표시 | 전체 | 완료 | 1차
138 | 대시보드 | DASH-06 | 월별 매출 차트 | 월별 회비 매출 차트 표시 | 전체 | 완료 | 1차
139 | 대시보드 | DASH-07 | 성적 변화 차트 | 학생별 성적 변화 차트 표시 | 전체 | 완료 | 1차
140 | 알림 | NOTI-01 | 출석 알림 | 출석 처리 시 학부모 알림 발송 | 윤동재 | 완료 | 1차
141 | 알림 | NOTI-02 | 지각 알림 | 지각 처리 시 학부모 알림 발송 | 윤동재 | 완료 | 1차
142 | 알림 | NOTI-03 | 회비 알림 | 납부 예정 및 미납 알림 발송 | 윤동재 | 완료 | 1차
143 | 알림 | NOTI-04 | 공지 알림 | 공지사항 등록 시 알림 발송 | 윤동재 | 완료 | 1차
144 | 알림 | NOTI-05 | 알림 이력 조회 | 발송된 알림 이력 조회 | 윤동재 | 완료 | 1차
145 | 알림 | NOTI-06 | 알림 수신 상태 | 사용자별 알림 수신 여부 관리 | 윤동재 | 완료 | 1차
146 | 배포 | DEP-01 | Docker 이미지 생성 | Spring Boot 애플리케이션 Docker 이미지 생성 | 팀장,PM주도 | 예정 | 1차
147 | 배포 | DEP-02 | Docker Compose 구성 | Spring Boot와 PostgreSQL을 Compose로 구성 | 팀장,PM주도 | 예정 | 1차
148 | 배포 | DEP-03 | AWS EC2 배포 | AWS EC2 기반 서비스 배포 | 팀장,PM주도 | 예정 | 1차
149 | 배포 | DEP-04 | 환경변수 관리 | .env 파일을 통한 DB, JWT, Gemini API 설정 관리 | 팀장,PM주도 | 예정 | 1차
150 | 배포 | DEP-05 | 배포 문서 작성 | 배포 절차와 실행 명령어 문서화 | 팀장,PM주도 | 예정 | 1차
151 | 확장 | EXT-01 | iOS 비콘 지원 | iOS 기기 비콘 스캔 지원으로 확장한다. | 미정 | 예정 | 2차 | 향후 발전
152 | 확장 | EXT-02 | PG 결제 연동 | PG사 연동으로 실제 회비 결제를 지원한다. | 미정 | 예정 | 2차 | 향후 발전
153 | 확장 | EXT-03 | 알림 채널 확장 | 카카오톡 등 알림 채널을 다양화한다. | 미정 | 예정 | 2차 | 향후 발전
154 | 확장 | EXT-04 | 멀티테넌시 | 다수 학원 대상 멀티테넌시를 지원한다. | 미정 | 예정 | 2차 | 향후 발전
155 | 회비관리 | FEE-15 | 할인 정책 등록 | 관리자가 할인 정책명, 할인 유형, 할인값, 적용 기간 및 사용 여부를 등록 | 윤동재 | 예정 | 1.5차 | 정액/정률
156 | 회비관리 | FEE-16 | 할인 정책 수정·비활성화 | 등록된 할인 정책의 조건, 할인값, 적용 기간과 활성 상태를 수정 | 윤동재 | 예정 | 1.5차
157 | 회비관리 | FEE-17 | 할인 자동 계산 | 회비 청구 시 선택된 정책에 따라 정액 또는 정률 할인 금액과 최종 청구액 계산 | 윤동재 | 예정 | 1.5차 | 서버 재계산
158 | 회비관리 | FEE-18 | 할인 적용 이력 저장 | 회비별 적용 정책, 할인 금액, 적용 사유와 처리자를 이력으로 저장 | 윤동재 | 예정 | 1.5차
159 | 회비관리 | FEE-19 | 영수증 번호 생성·조회 | 납부 완료 시 고유 영수증 번호를 생성하고 영수증 상세를 조회 | 윤동재 | 예정 | 1.5차 | 중복 방지
160 | 회비관리 | FEE-20 | 영수증 인쇄·PDF 및 취소 처리 | 영수증 인쇄/PDF 발급을 지원하고 납부 취소 시 취소 상태와 사유를 표시 | 윤동재 | 예정 | 1.5차 | 원본 보존
161 | 성적관리 | GRADE-13 | 시험 문제지 업로드 | 시험별 문제지 이미지 또는 PDF 파일을 업로드하고 파일 정보를 저장 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 이미지/PDF
162 | 성적관리 | GRADE-14 | 정답지·채점기준 등록 | 시험 정답지 업로드 또는 정답·문항별 배점·채점기준 직접 입력 | 신상민 | 예정 | 1.5차
163 | 성적관리 | GRADE-15 | 문항 구조화 및 검수 | AI가 문제·정답·배점을 문항 단위로 구조화하고 강사가 결과를 확인·수정 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 선택 구현
164 | 성적관리 | GRADE-16 | 학생 답안지 업로드 | 시험과 학생을 선택한 뒤 학생 시험지 이미지를 한 장 이상 업로드 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 학생 직접 선택
165 | 성적관리 | GRADE-17 | AI 문항별 자동 채점 | Gemini 이미지 분석으로 답안을 판독하고 정답·배점 기준에 따라 임시 점수를 산출 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | Gemini
166 | 성적관리 | GRADE-18 | 채점 근거·신뢰도 제공 | 문항별 인식 답안, 정오 판정, 제안 점수, 판정 근거 및 신뢰도를 제공 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 낮은 신뢰도 표시
167 | 성적관리 | GRADE-19 | 교사 채점 검수 | 강사가 AI 인식 답안과 점수를 확인하고 문항별 확정 점수를 수정 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 검수 필수
168 | 성적관리 | GRADE-20 | 최종 성적 확정 | 검수된 문항 점수를 서버에서 재합산하고 기존 성적 저장 및 석차 계산에 반영 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 기존 grades 연동
169 | 성적관리 | GRADE-21 | 재채점·오류 처리 | AI 호출 실패, 판독 불가, 재채점 요청 상태를 관리하고 오류 사유를 저장 | 신상민 | 예정 | 1.5차
170 | 성적관리 | GRADE-22 | 채점 이력 및 원본 조회 | AI 실행 이력, 검수자, 수정 전후 점수와 업로드 원본 파일을 권한에 따라 조회 | 신상민 | 예정 | 1.5차 | 교사/관리자

## 분류요약
분류 | 요구사항 수
인증/인가 | 12
회원관리 | 18
모바일 앱 | 19
출석관리 | 18
회비관리 | 20
성적관리 | 22
과제관리 | 10
공지사항 | 9
상담관리 | 7
AI 기능 | 10
대시보드 | 7
알림 | 6
배포 | 5
합계 | 163

## 문서정보
문서명 | EduBridge 요구사항 정의서
버전 | 세분화 버전 / Phase 1.5 확장 반영
작성일 | 2026-07-07
작성자
프로젝트명 | EduBridge : AI 기반 학원 통합 관리 플랫폼
주요 반영사항 | 기존 Phase 1 범위 유지, 할인정책·영수증 고도화 및 AI 시험지 자동 채점 요구사항 추가
총 요구사항 수 | 163